## TABLA PROGRAMACION 2025
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Tipo de registro | Consecutivo de registro | Codigo del territorio de referencia de aplicación del plan de acción | Codigo de la linea de acción por eje estrategico | Consecutivo de la meta de la linea de acción | Meta de la línea de acción | Consecutivo de la actividad de la meta | Descripción de la actividad programada | Expresión numérica de la actividad | Codigo de la población objetivo | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Recursos programados para la actividad
2 | 2 | 05001 | E1La | M02 | Recurso humano asignado para el fomento y la gestión de los procesos de participación social en salud | A01 | Conformación de la Alianza de Usuarios y presentación del facilitador por parte de la fundación Instituto Neurologico de Colombia | 1 | 25 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 200000
2 | 3 | 05001 | E1Lb | M01 | Generar capacidades al personal de la institución para el ejercicio derecho a la participacion | A01 | Realizar la primera reunión de organización administrativa con las personas elegidas como representantes de la Alianza de Usuarios, presentación a los directivos y empleados | 1 | 01 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 100000
2 | 4 | 05001 | E1Le | M01 | Miembros de la Asociación de usuarios formados en control social | A01 | socializar a la Alianza de Usuarios el funcionamiento del SIAU como una herramienta coayudante para el control social y el conocimiento del nivel de satisfacción de nuestros usuarios.. | 1 | 04 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 100000
2 | 5 | 05001 | E1Lg | M01 | Documento de participación social en salud normalizado acorde a la normatividad aplicable | A01 | Socializar la política de participación social en salud del Neurológico a publicos de interes con la ayuda de integrantes de la Alianza de Usuarios. | 1 | 01 | 2025-06-17 | 2025-08-12 | 200000
2 | 6 | 05001 | E1Lh | M01 | Diseñar acciones institucionales para fortalecer los derechos de las personas que permitan la participación incluyente en la institución | A01 | Desarrollar piezas gráficas y campaña en redes sociales que apoyen el fortalecimiento de los derechos de las personas con características particulares por su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad física o mental | 2 | 25 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 250000
2 | 7 | 05001 | E2La | M01 | Involucrar a la comunidad en los procesos de participación ciudadana | A01 | Mantener en la web institucional información relacionada a la PPSS que promueva el empoderamiento de la comunidad en los espacios de participacion social | 1 | 25 | 2025-02-03 | 2025-12-16 | 300000
2 | 8 | 05001 | E2Lb | M01 | Definición e implementación de Politica institucional que incentive la participación de los usuarios en la Asociación | A01 | Visibilizar la participación social y comunitaria de los usuarios que apoyan las actividades desarrolladas en el Neurológico,mediante la exaltación de usuarios destacados por su trabajo en beneficio de la comunidad institucional. | 2 | 04 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 200000
2 | 9 | 05001 | E2Lc | M01 | Mejorar las competencias de los miembros de la asociación de usuarios en la utilización de las tecnologías y medios de comunicación existentes en la institución | A01 | Realizar taller básico a los miembros de la asociación de usuarios en algunas herramientas de las TIC, para fortalecer los mecanismos de la PSSA | 1 | 04 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 100000
2 | 10 | 05001 | E2Ld | M01 | Plan de medios con estrategias concretas para fortalecer la PPSS | A01 | Desarrollar piezas gráficas y campaña en redes sociales que apoyen el fortalecimiento de los derechos de las personas con características particulares por su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad física o mental | 3 | 25 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 150000
2 | 11 | 05001 | E2Le | M01 | Asociación de usuarios constituida y funcionando | A01 | Realizar las reuniones y asambleas de la asociación de usuarios de la institución de acuerdo a los estatutos y al plan definido | 5 | 04 | 2025-01-28 | 2025-12-16 | 1000000
2 | 12 | 05001 | E3La | M01 | Cualificar a la comunidad en general en temas asociados a la salud pública | A01 | Realizar GES (grupos de educación en salud) teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la comunidad en temas de salud pública | 6 | 25 | 2024-03-01 | 31/11/2024 | 2000000
2 | 13 | 05001 | E3Lb | M01 | Fortalecer las estrategias de autocuidado de nuestros usuarios y la comunidad en general | A01 | Fortalecer en los diferentes medios institucionales, estrategias que fomenten la cultura de bienestar y autocuidado | 12 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 500000
2 | 14 | 05001 | E3Ld | M01 | Asociación de usuarios y voluntariado participando activamente en actividades de promoción de autocuidado | A01 | Capacitar a los integrantes de la asociación de usuarios y a los voluntarios para que apoyen en la institución actividades de educación en salud y promoción de los derechos y deberes en salud | 1 | 04 | 2025-03-19 | 2025-12-16 | 400000
2 | 16 | 05001 | E4Lb | M01 | Garantizar a la ciudadania el acceso a la información generada en la institución | A01 | Revisar y actualizar de manera sistematica los canales de comunicación que tiene implementado el Neurológico para favorecer el acceso a la información pública por parte de la comunidad | 4 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 500000
2 | 17 | 05001 | E4Lc | M01 | Asociación de usuarios ejerciendo control social por medio de auditorias | A01 | Presentar a los miembros de la asociación de usuarios la ejecución de los planes de acción de la vigencia, como estrategia para fortalecer el control social | 2 | 04 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 100000
2 | 18 | 05001 | E4Ld | M01 | Incrementar la participacion ciudadana en analisis de la informacion y control social | A01 | Socializar con la asociación de usuarios, los avances institucionales que se presentan desde la Dirección General a todos los públicos de interés. | 1 | 25 | 2025-06-17 | 2025-12-16 | 100000
2 | 19 | 05001 | E4Le | M01 | Colaboradores y miembros de la Asociación de usuarios formados en control social | A01 | Capacitar a los miembros de la asociación de usuarios para que conozcan todo lo relacionado con la PPSS en asocio con la Personeria municipal y la Defensoria del Pueblo | 1 | 01 | 2025-07-08 | 2025-12-16 | 300000
2 | 22 | 05001 | E5Ld | M01 | Asociación de usuarios participando en los comités de experiencia del paciente, como actor importante en la toma de decisiones asociadas al mejoramiento de la prestación del servicio | A01 | facilitar la participación de la Alianza de usuarios en los comites de: comité de infecciones,Comité de etica . Comité de Neuroetica | 8 | 04 | 2025-03-19 | 2025-12-16 | 100000
INTEGRACIONES